Приложение

к распоряжению Главы Оконешниковского

муниципального района Омской области

от «27» июня 2024 года № 138-р

Сроки составления проекта районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Исполнитель | Срок исполнения | Орган (организация, комиссия, рабочая группа), на рассмотрение которого представляются материалы и документы | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование муниципальных программ Оконешниковского муниципального района Омской области (далее-муниципальные программы) и предложений по составу мероприятий, предлагаемых для включения в перечень целевых статей расходов ведомственной структуры расходов районного бюджета и видов мероприятий кодов управления муниципальными финансами для формирования муниципальных программ, а также целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальных программ. Предоставление их на согласование. | Главные распорядители средств районного бюджета | До 28 июня 2024 года | Комитет экономического развития и тарифного регулирования | Информация о структуре муниципальных программ |
|  | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в общероссийские базовые перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг (далее – общероссийские базовые перечни) и (или) региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни, и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Оконешниковского муниципального района Омской области | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Оконешниковского муниципального района Омской области | До 28 июня 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Оконешниковского муниципального района Омской области |
|  | Формирование (корректировка) в государственной информационной системе Омской области «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» (далее - ГИС ЕСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств Оконешниковского муниципального района (далее – муниципального района) на 2025-2027 годы, включающих: 1) сведения о нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся основанием возникновения расходных обязательств муниципального района; 2) наименования и коды расходных обязательств Оконешниковского муниципального района; 3) наименование и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства муниципального района | Главные распорядители средств районного бюджета | До 8 июля 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация главных распорядителей средств районного бюджета |
|  | Проверка и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Оконешниковского муниципального района, подлежащих исполнению в 2025 – 2027 годах (заявок по корректировке расходных обязательств Оконешниковского муниципального района Омской области) | Комитет финансов и контроля | До 10 июля 2024 года | - | Плановый реестр расходных обязательств муниципального района |
|  | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период (при необходимости) | Комитет финансов и контроля | До 10 июля 2024 года | - | Приказ Комитета финансов и контроля |
|  | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2025–2027 годы (с прикреплением расчетов) главными распорядителями средств районного бюджета объемов субсидий в отношении подведомственных им бюджетных и автономных учреждений Оконешниковского муниципального района Омской области, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Оконешниковского муниципального района Омской области, на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на иные цели | Главные распорядители средств районного бюджета | До 25 июля 2024 года | Комитет финансов и контроля | Расчеты главных распорядителей средств районного бюджета |
|  | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2025–2027 годы (с прикреплением расчетов) главными распорядителями средств районного бюджета в отношении подведомственных им казенных учреждений Оконешниковского муниципального района Омской области, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Оконешниковского муниципального района Омской области, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Главные распорядители средств районного бюджета | До 25 июля 2024 года | Комитет финансов и контроля | Расчеты главных распорядителей средств районного бюджета |
|  | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2025–2027 годы (с прикреплением расчетов) главными распорядителями средств районного бюджета – отраслевыми органами местного самоуправления Оконешниковского муниципального района Омской области, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Оконешниковского муниципального района Омской области | Главные распорядители средств районного бюджета | До 25 июля 2024 года | Комитет финансов и контроля | Расчеты главных распорядителей средств районного бюджета |
|  | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Оконешниковского муниципального района Омской области на 2025–2027 годы | Комитет экономического развития и тарифного регулирования | До 25 июля 2024 года | Комитет финансов и контроля | Предложения об основных направлениях налоговой политики Оконешниковского муниципального района Омской области с учетом оценки налоговых расходов Оконешниковского муниципального района Омской области |
|  |  | Комитет финансов и контроля | До 31 июля 2024 года | Глава Оконешниковского муниципального района Омской области | Постановление Главы Оконешниковского муниципального района Омской области |
|  | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Оконешниковского муниципального района на 2025 год и на период до 2027 года (с пояснительной запиской) | Комитет экономического развития и тарифного регулирования | До 10 августа 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация Комитета экономического развития и тарифного регулирования |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в районный бюджет на 2025 – 2027 годы: - арендной платы за земельные участки, муниципальная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды, доходов от продажи указанных земельных участков на 2025 – 2027 годы | Поселения муниципального района | До 10 августа 2024 года | Комитет управления муниципальным имуществом | Информация поселений муниципального района |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в районный бюджет на 2025 – 2027 годы: - средств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности муниципального района, в том числе о предполагаемых размерах части прибыли муниципальных унитарных предприятий Оконешниковского муниципального района, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в районный бюджет в 2025 – 2027 годах; - арендной платы за земельные участки, муниципальная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды, доходов от продажи указанных земельных участков на 2025 – 2027 годы | Комитет управления муниципальным имуществом | До 10 августа 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация Комитета управления муниципальным имуществом |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в районный бюджет на 2025-2027 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 23 августа 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов районного бюджета |
|  | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Оконешниковского муниципального района Омской области на 2025 год и на период до 2027 года | Комитет экономического развития и тарифного регулирования | До 23 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля | Информация Комитета экономического развития и тарифного регулирования |
|  | Формирование проекта баланса бюджетных расходов муниципального образования на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2025-2027 годы | Комитет экономического развития и тарифного регулирования | До 23 августа 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация Комитета экономического развития и тарифного регулирования |
|  | Формирование предложений по определению на 2025 – 2027 годы в ГИС ЕСУБП (с предоставлением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в рамках реализации муниципальных программ (далее – МП), а также непрограммных направлений деятельности, связанных с: - осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Оконешниковского муниципального района Омской области или приобретением объектов недвижимого имущества в собственность Оконешниковского муниципального района Омской области (далее – бюджетные инвестиции в объекты собственности Оконешниковского МР); - предоставлением бюджетным учреждениям Оконешниковского муниципального района Омской области субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Оконешниковского МР или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Оконешниковского муниципального района Омской области (далее – субсидии на капитальные вложения) | Субъекты бюджетного планирования | До 23 августа 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Формирование предложений по определению на 2025 – 2027 годы в ГИС ЕСУБП (с предоставлением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Оконешниковского муниципального района Омской области, предоставление субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам на капитальные вложения | Субъекты бюджетного планирования | До 23 августа 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и источников финансирования дефицита районного бюджета на 2025 – 2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 26 августа 2024 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Проверка в ГИС ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений по определению на 2025-2027 годы объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Оконешниковского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности на предмет: 1) обоснованности объемов бюджетных ассигнований районного бюджета исходя из целей, задач и целевых индикаторов муниципальных программ Оконешниковского муниципального района Омской области; 2) правильности применения кодов бюджетной классификации. Формирование свода объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Оконешниковского муниципального района Омской области на реализацию МП, а также не программных направлений деятельности на 2025-2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 20 сентября 2024 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Осуществление расчета нормативной потребности субъектов бюджетного планирования на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2025-2027 годы | Комитет экономического развития и тарифного регулирования | До 20 сентября 2024 года | Комитет финансов и контроля, субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета экономического развития и тарифного регулирования |
|  | Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2025-2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 20 сентября 2024 года | Администрация района | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Доведение информации об объеме источников средств, которые в обязательном порядке должны быть направлены на природоохранные мероприятия | Комитет финансов и контроля | До 20 сентября 2024 года | Администрация района | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Подготовка методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Оконешниковского муниципального района на 2025 – 2027 годы, планируемых к распределению проектом районного бюджета на 2025 – 2027 годы, а также формирование расчетов распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Оконешниковского муниципального района Омской области на 2025– 2027 годы, планируемых к распределению проектом районного бюджета на 2025 – 2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 27 сентября 2024 года | - | Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Оконешниковского муниципального района Омской области на 2024 – 2026 годы |
|  | Формирование основных характеристик проекта районного бюджета на 2025-2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 27 сентября 2024 года | Бюджетная комиссия | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Доведение расчетных объемов межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Оконешниковского муниципального района Омской области на 2025 – 2027 годы, планируемых к распределению проектом районного бюджета на 2025 – 2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 27 сентября 2024 года | Администрации сельских (городского) поселений муниципального района | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов Оконешниковского муниципального района об утверждении муниципальных программ Оконешниковского муниципального района Омской области, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года (при необходимости) о внесении изменений в ранее утвержденные МП | Субъекты бюджетного планирования | До 27 сентября 2024 года | Комитет экономического развития и тарифного регулирования, Комитет финансов и контроля | Проекты нормативных правовых актов муниципального района |
|  | Подготовка оценки ожидаемого исполнения районного бюджета на 2024 год (с пояснительной запиской) | Комитет финансов и контроля | До 27 сентября 2024 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств (исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, источников финансирования дефицита районного бюджета и приоритетов социально-экономического развития Оконешниковского муниципального района Омской области на 2025 – 2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 04 октября 2024 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Согласование проектов нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ Оконешниковского муниципального района, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года (при необходимости) о внесении изменений в ранее утвержденные МП | Комитет экономического развития и тарифного регулирования, Комитет финансов и контроля | До 04 октября 2024 года | Субъекты бюджетного планирования | Согласованные проекты нормативных правовых актов |
|  | Формирование в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Оконешниковского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ, а также непрограммных направлений деятельности, исходя из одобренного бюджетной Комиссией варианта основных характеристик проекта районного бюджета на 2025 – 2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 15 октября 2024 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Внесение предложений по определению объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Оконешниковского муниципального района Омской области, не включенных в предельные объемы бюджетных ассигнований | Субъекты бюджетного планирования | До 15 октября 2024 года | Комиссия по бюджетным проектировкам | Предложения по определению объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Оконешниковского муниципального района Омской области, не включенных в предельные объемы бюджетных ассигнований |
|  | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на 2025-2027 годы | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений | До 15 октября 2024 года | Бюджетные учреждения, а также казенные учреждения, определенные решением отраслевого органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении казенного учреждения | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений |
|  | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Оконешниковского муниципального района Омской области на 2025 – 2027 годы по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления муниципальными финансами | Субъекты бюджетного планирования | До 20 октября 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Проверка и согласование в ГИС ЕСУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Оконешниковского муниципального района на реализацию муниципальных программ Оконешниковского муниципального района Омской области, а также непрограммных направлений деятельности на 2025 – 2027 годы на их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами | Комитет финансов и контроля | До 25 октября 2024 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Формирование Адресной инвестиционной программы Оконешниковского муниципального района Омской области на 2025 – 2027 годы | Комитет экономического развития и тарифного регулирования | До 25 октября 2024 года | Комитет финансов и контроля | Проект Адресной инвестиционной программы Оконешниковского муниципального района Омской области на 2025 – 2027 годы |
|  | Принятие проектов нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ | Субъекты бюджетного планирования | До 30 октября 2024 года | Глава Оконешниковского муниципального района Омской области | Постановление Главы Оконешниковского муниципального района Омской области |
|  | Проведение работы по: - составлению пояснительной записки к проекту Решения Совета депутатов «О районном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; - формированию прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Оконешниковского муниципального района Омской области на 2025-2027 годы; - разработке проекта изменений бюджетного прогноза Оконешниковского муниципального района Омской области на долгосрочный период; - подготовке оценки ожидаемого исполнения районного бюджета на 2024 год; - формирование реестра источников доходов районного бюджета | Комитет финансов и контроля | До 07 ноября 2024 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Оконешниковского муниципального района за истекший период 2024 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Оконешниковского муниципального района Омской области за 2024 год | Комитет экономического развития и тарифного регулирования | До 07 ноября 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация Комитет экономического развития и тарифного регулирования |
|  | Представление утвержденных паспортов муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта) | Субъекты бюджетного планирования | До 07 ноября 2024 года | Комитет финансов и контроля | Паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта) |
|  | Разработка проекта распоряжения Главы Оконешниковского муниципального района Омской области "О проекте Решения "О районном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | Комитет финансов и контроля | До 07 ноября 2024 года | Глава Оконешниковского муниципального района Омской области | Распоряжение Главы Оконешниковского муниципального района Омской области |
|  | Разработка проекта распоряжения Главы Оконешниковского муниципального района Омской области "О прогнозе социально-экономического развития Оконешниковского муниципального района Омской области на 2025 год и на период до 2027 года" | Комитет экономического развития и тарифного регулирования | До 07 ноября 2024 года | Глава Оконешниковского муниципального района Омской области | Распоряжение Главы Оконешниковского муниципального района Омской области |
|  | Подготовка проекта приказа Комитета финансов и контроля «О Порядке применения целевых статей расходов на 2025-2027 годы» | Комитет финансов и контроля | До 10 ноября 2024 года | - | Проект приказа Комитета финансов и контроля |
|  | Внесение на рассмотрение Совета депутатов проекта решения "О районном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" с одновременным представлением следующих документов и материалов: 1) основные направления бюджетной и налоговой политики Оконешниковского муниципального района Омской области на 2025 – 2027 годы; 2) предварительные итоги социально-экономического развития Оконешниковского муниципального района за истекший период 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Оконешниковского муниципального района Омской области за 2024 год; 3) прогноз социально-экономического развития Оконешниковского муниципального района Омской области на 2025 год и на период до 2027 года; 4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Оконешниковского муниципального района Омской области на 2025 – 2027 годы; 5) пояснительная записка к проекту Решения "О районном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"; 6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2025 – 2027 годы; 7) верхний предел муниципального долга Оконешниковского муниципального района Омской области на 1 января 2026 года, на 1 января 2027 года и на 1 января 2028 года; 8) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2024 год; 9) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта); 10) реестр источников доходов районного бюджета; 11) проект изменений бюджетного прогноза Оконешниковского муниципального района Омской области на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ) 12) иные документы и материалы, установленные законодательством | Комитет финансов и контроля | До 13 ноября 2024 года | Совет депутатов | Проект Решения |